УТВЕРЖДЕН

Приказом Управления образования

Администрации ЗАТО Северск

от __28.02.2014__ №___95______

ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

| Муниципальный уровень | Институциональный уровень ( уровень образовательной организации) |
| --- | --- |
| Содержание работ | Показатель | Ответственные | Сроки |  |
| 1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе дошкольного образования ЗАТО Северск |
| Разработка муниципальных локальных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (на основе нормативных документов федерального и регионального уровня) | Локальные правовые акты | Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» | январь- май 2014 | Подготовка локальных актов дошкольной образовательной организации (далее - ДОО): внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО; приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с ФГОС ДО; определение основного направления развития ДОО в соответствии с ФГОС ДО; внесение изменений или разработка основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) и программы развития ДОО |
| Разработка и утверждение муниципальных локальных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (на основе нормативных документов федерального и регионального уровня) | Локальные правовые акты | Управление образования Администрации ЗАТО Северск |  |  |
| 1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО |
| Разработка Плана действий, обеспечивающих введение ФГОС ДО на муниципальном уровне | План действий | Управление образования | январь-февраль 2014 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОО |
| 1.3. Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реали- зующих программы дошкольного образования в ЗАТО Северск. Аналитическая справка | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль 2014 | Участие в мониторинге оценки степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО |
| 1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в ЗАТО Северск Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | октябрь 2014 октябрь 2015 октябрь 2016 | Участие в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО на уровне организации |
| 1.5. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО в ДОО, реализующие программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в ЗАТО Северск Аналитическая справка | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль-апрель 2014 | Участие в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО |
| 1.6. Методическое сопровождение педагогов ДОО в процессе введения ФГОС ДО |
| Сопровождение и координация разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом методических рекомендаций Департамента общего образования Томской области (далее – ДОО ТО) | Разработанные ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль-декабрь 2014 | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Определение перечня ПОП ДО и методических пособий, для разработки ООП ДО |
| Сопровождение и координация внедрения моделей реализации ФГОС ДО с учетом методических рекомендаций ДОО ТО | Внедренные модели реализации ФГОС ДО | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль 2014-декабрь 2016 | Использование модели(ей) реализации ФГОС ДО в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями |
| Сопровождение и координация процессов оснащения средствами обучения и воспитания для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Оснащение средствами обучения и воспитания ДОО | Управление образования | ноябрь 2014 | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| 2.Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| Создание рабочих групп и утверждение перечня базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО |
| Внесение предложений по формированию региональной инициативной рабочей группы и составу базовых площадок от муниципалитета по отработке моделей введения ФГОС ДО. Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО. Утверждение перечня базовых площадок по введению ФГОС ДО | Утвержденный состав муниципальной рабочей группы и перечень базовых площадок | Управление образования | февраль-сентябрь 2014 | Создание и определение функционала рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО. Оформление заявки и заключение договоров на присвоение статуса базовой площадки по отработке моделей введения ФГОС ДО |
| Сопровождение деятельности базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО |
| Координация и сопровождение деятельности базовых площадок | Наличие проектов ООП ДО в 50% ДОО, имеющих статус базовых площадок – сентябрь 2014; Наличие проектов ООП ДО в 100% ДОО, имеющих статус базовых площадок – сентябрь 2015; Наличие проектов ООП ДО в 100% ДОО ЗАТО Северск – сентябрь 2016 | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль 2014 – декабрь 2016 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО; создание условий для участия педагогических работников в образовательных событиях системы дошкольного образования Томской области |
| Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей |
| Организация консультаций и сопровождения ДОО по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста | Материалы консультаций | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль-декабрь 2014 | Организация различных форм взаимодействия с родителями по вопросам развития ребенка; непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей; поддержки образовательных инициатив семьи |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 3.1. Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| Разработка программ и учебно-методических комплектов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в ЗАТО Северск. Составление плана-графика и отслеживание результатов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | Учебные программы и УМК. План-график. | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | июль 2014-декабрь 2016 | Составление план-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОО |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогов ДОО |
| Координация и сопровождение процедур аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования в соответствии с разработанными ДОО ТО методическими рекомендациями по проведению аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования в Томской области | Аттестация согласно методическим рекомендациям | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | июль 2015 | Создание плана-графика прохождения аттестации руководящих и педагогических работников дошкольного образования. |
| 3.3. Организация деятельности базовых площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| Подготовка предложений к регламенту деятельности базовых площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | Предложения к регламенту деятельности | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | январь-декабрь 2015 | Разработка программ и учебно-методического комплекса по подготовке тьюторов по сопровождению и реализации ФГОС ДО (базовые площадки). Создание условий для обучения тьюторов |
| 3.4. Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО |
| Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО | Сопровождение | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | Посто- янно | Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО |
| 4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 4.1. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| Учет методических рекомендаций ДОО ТО при расчете родительской платы за присмотр и уход за ребенком и затрат на реализацию полномочий муниципального образования | Учет методических рекомендаций ДОО ТО | Управление образования | 2014 | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. Контроль за расходованием муниципальных средств. | 100% охват учреждений, реализующих программы дошколь-ного образования в ЗАТО Северск. Аналитическая справка | Управление образования | апрель 2014 апрель 2015 | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Участие в мониторинге Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 4.3. Оказание платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг в ДОО, в условиях введения ФГОС ДО в соответствии с методическими рекомендациями ДОО ТО | Платные дополнительные образовательные услуги в ДОО | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | июль 2014 | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг Разработка локальных актов ДОО по оказанию платных дополнительных услуг |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 5.1. Доведение нормативных методических документов до сведения всех заинтересованных лиц |
| Информирование и консультации руководителей и специалистов ДОО по использованию нормативно-правовых и программно-методических документов | 100% охват базовых площадок по введению ФГОС ДО; Страница ФГОС ДО на сайтах подведомственных организаций, УО | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль 2014-декабрь 2016 | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализация) нормативно-правовых и программно-методических документов |
| 5.2. Научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения и реализации ФГОС ДО |
| Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | В рамках муниципального задания подведомственных организаций | МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | февраль 2014 декабрь 2016 | Участия педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.3. Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в ЗАТО Северск | Страница ФГОС ДО на сайтах и публика-ции в периодических изданиях | Управление образования, МАУ ЗАТО Северск «РЦО» | январь 2014 декабрь 2015 | Подготовка публикаций в СМИ, на сайте ДОО, о ходе реализации ФГОС ДО |